## PLANNING TEAM
PLANNING DU 00/00/0000
CLIENT | JOB | TEAM CREA 1 | TEAM CREA 2 | CM | ACCOUNTS | BRIEFING CRA | DEBRIEF | NBR DEBRIEF | PIT STOP | % D'AVANCEMENT | DEADLINE | PREZ CLIENT | ETAT CREA | OBSERVATIONS
FTUSA | CAMPAGNE RECO | BAHRI / MOUNA | MAHDI |  | NOUR | 2026-03-12 | 2026-04-06 |  |  | 1900-04-09 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | ATT BAT | 15H
| Chèque cadeau |  | SELMA |  | NOUR | 2026-03-30 | 2026-03-30 |  |  | 1900-04-09 | 2026-03-30 |  | BAT OK
| Certificat A3 |  | SELMA |  | NOUR | 2026-03-31 |  |  |  | 1900-04-09 | 2026-03-31 |  | ATT BAT
| CAMPAGNE SECURITE ROUTIERE | MOUNA | MAHDI |  | NOUR | 2026-05-05 |  |  |  | 1900-04-09 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | ATT BAT
CHERY | Lancement Chery Icar 03 | DAAS | AHMED FATTOUCHI |  | NOUR | 2026-03-23 |  |  |  | 1900-04-09 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | ATT BAT
| Event Lancement CSH | EMNA | MAHDI SELMA |  | NOUR | 2026-03-23 |  |  |  | 1900-04-09 | 2026-04-13 |  | ATT BAT
BH | RAPPORT PRODUITS |  | AMEN |  | YKONE | 2026-03-27 | 2026-04-13 |  |  | 1900-04-09 | 2026-05-07 |  | ATT BAT
ZAYN | RECO | YASMINE | MAHDI |  | NOUR | 2026-04-10 |  |  |  | 1900-04-09 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | ATT BAT
JUMBO FOOD | PITCH | MOUNA AZIZ | MAHDI TAHER |  | NOUR | 2026-05-05 |  |  |  | 1900-04-09 | 2026-06-01 |  | ATT BAT
MG MDD | PACKAGING |  | MAHDI BASSEM |  | HOUSSEMZ | 2026-05-04 | 2026-06-04 |  |  | 1900-04-09 | 2026-06-24 |  | ATT BAT
GLOBAL NET | CAMPAGNE PITCH | MOUNA AZIZ | MAHDI MUSTAPHA |  | ASMA | 2026-05-06 |  |  |  | 1900-04-09 | 2026-05-20 |  | ATT BAT
TECHNOCASA | KV | YOUSSEF | FATTOUCHI ELBEZ |  | ASMA | 2026-05-15 | 2026-04-23 |  |  | 1900-04-09 | 2026-06-24 |  | BAT OK
CLEAR | ACTION COUPE DU MONDE |  | SELMA |  | GHAZY | 2026-06-01 | 2026-06-05 |  |  | 1900-04-09 | 2026-06-05 |  | BAT OK